## concesionaria
Boards - Concesionaria (by weeks)
|  |  | abr.-2024 | may.-2024 | [30 empty] | jun.-2024 | [29 empty] | jul.-2024 | [30 empty] | ago.-2024
| Start | End | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
pag. principal | 30-abr-2024 | 07-may-2024 | abr.-2024 30: pag. principal (30-abr-24 - 07-may-24)
autos | 09-may-2024 | 21-may-2024 | may.-2024 9: autos (09-may-24 - 21-may-24)
vans | 09-may-2024 | 21-may-2024 | may.-2024 9: vans (09-may-24 - 21-may-24)
camiones | 23-may-2024 | 04-jun-2024 | may.-2024 23: camiones (23-may-24 - 04-jun-24)
vehículos usados | 07-jun-2024 | 15-jun-2024 | jun.-2024 7: vehículos usados (07-jun-24 - 15-jun-24)
Ofertas | 18-jun-2024 | 25-jun-2024 | jun.-2024 18: Ofertas (18-jun-24 - 25-jun-24)
plan de ahorro | 18-jun-2024 | 25-jun-2024 | jun.-2024 18: plan de ahorro (18-jun-24 - 25-jun-24)
contacto | 27-jun-2024 | 02-jul-2024 | jun.-2024 27: contacto (27-jun-24 - 02-jul-24)
Flask | 05-jul-2024 | 23-jul-2024 | jul.-2024 5: Flask (05-jul-24 - 23-jul-24)